## Table 1
Serviços do método não destsrutivo | DURAÇÃO (dias) | DATA INICIAL | DATA FINAL | PERÍODO | HORÁRIO | EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | TIPO
AV. OCEÂNICA - Ø200 ¦ 476m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 6 | 2024-06-09 | 2024-06-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 6 | 2024-06-09 | 2024-06-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 6 | 2024-06-09 | 2024-06-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 7 | 2024-06-15 | 2024-06-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. OCEÂNICA - Ø160 ¦ 678m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 4 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 10 | 2024-06-23 | 2024-07-03 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. PRAIANA - Ø200 ¦ 690m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-06-16 | 2024-06-21 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 9 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 9 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 9 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 11 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. ATLÂNTICA - Ø160 ¦ 470m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 3 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-06-25 | 2024-06-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 4 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 4 | 2024-07-06 | 2024-07-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 7 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RUA FERNANDO SANTÓRIO - Ø200 ¦ 216m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 3 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 3 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 3 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 4 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RUA FERNANDO SANTÓRIO - Ø160 ¦ 350m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 2 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-07-17 | 2024-07-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 6 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. MUNIR ABUD - Ø200 ¦ 732m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 9 | 2024-07-19 | 2024-07-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 9 | 2024-07-19 | 2024-07-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 9 | 2024-07-19 | 2024-07-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 11 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - Ø160 ¦ 983m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 10 | 2024-07-25 | 2024-08-04 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 10 | 2024-07-25 | 2024-08-04 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 10 | 2024-07-25 | 2024-08-04 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 6 | 2024-07-28 | 2024-08-03 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 6 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 15 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. PARIS - Ø200 ¦ 828m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 10 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 10 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 10 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 6 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 6 | 2024-08-11 | 2024-08-17 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 13 | 2024-08-12 | 2024-08-25 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. PARIS - Ø160 ¦ 343m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-17 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 4 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 6 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. PARIS - Ø160 ¦ 147m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 1 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 3 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
ROD JONES DOS SANTOS NEVES - Ø160 ¦ 550m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 3 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 6 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 6 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 6 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 9 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
AV. OCEÂNICA - Ø250 ¦ 776m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 4 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 10 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 10 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 10 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 12 | 2024-09-06 | 2024-09-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RUA ANTÔNIO SOBREIRO - Ø250 ¦ 240m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-09-07 | 2024-09-10 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 4 | 2024-09-08 | 2024-09-12 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RUA JOÃO ALBERTO KASCHER - Ø250 ¦ 190m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-09-18 | 2024-09-21 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RUA 131705 - Ø200 ¦ 600m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 8 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 8 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 8 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 5 | 2024-09-15 | 2024-09-20 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 9 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
RODOVIA DO SOL - Ø250 ¦ 300m
FURO DIRECIONAL
MAPEAMENTO | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | GEORADAR | MUITO BAIXO | INTERVENÇÃO NA VIA
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE SOLDAGEM | MUITO BAIXO | TUBULAÇÃO PRESENTE NO PASSEIO
PLANO DE FURO | 1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | PIPE LOCATOR | MUITO BAIXO | NENHUM
ABERTURA DE VALAS | 4 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | ROMPEDOR | ALTO | RUÍDO
FURO PILOTO | 4 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
FURO DIRECIONAL | 4 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINA DE FURO | MODERADO | RUÍDO/INTERDIÇÃO NA VIA
INTERLIGAÇÕES | 3 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | CARRO UTILITÁRIO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA
TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MOLE | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA/RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | DIURNO | 07:00 - 17:00 | MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | MODERADO | INTERDIÇÃO NA VIA